## สาธิต_RM_PLAN
| แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | [44 empty] | (FM-RM 01)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
| ผลการยืนยันแผนบริหารความเสี่ยง |  | ณ วันที่ | 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
TRUE | TRUE | ผ่านการยืนยัน | ผู้ยืนยัน | รศ.สุมาลี เทียนทองดี
|  |  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
| 1. ระบุวัตถุประสงค์ | [8 empty] | 2. ระบุความเสี่ยง | [6 empty] | 3. ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง | [8 empty] | 4. ตอบสนองความเสี่ยง |  |  | 5. ติดตามและรายงานผล
| 1.1 พันธกิจ | 1.2 ยุทธศาสตร์ | 1.3 เป้าหมาย | 1.4 วัตถุประสงค์ | 1.4.1 OKR | 2.1 ความเสี่ยง (Risk) | 2.2 ประเภทความเสี่ยง (Risk Category) | 2.3 คำอธิบายความเสี่ยง (Risk Description) | 2.4 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) / สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) | 2.5 ผลกระทบของความเสี่ยง (Effect of the Risk) | 2.6 เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (เชื่อมโยงกับ 1.3 เป้าหมาย) | 2.7 ข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุความเสี่ยง (Data) | เกณฑ์การประเมิน |  | 2.10 ผู้กำกับดูแล/ หน่วยงานเจ้าภาพ | 2.11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) | 3.1 วิธีการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน | 3.2 ความเสี่ยงหลังควบคุม (Residual Risk) |  |  |  | 3.3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) |  |  |  | 4.1 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) | 4.2 มาตรการ/กิจกรรม | 4.3 ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | 5.1 ผลรอบ 6 เดือน | [5 empty] | 5.2 ผลรอบ 9 เดือน | [5 empty] | 5.3 ผลรอบ 12 เดือน
[13 empty] | 2.8 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) | 2.9 ผลกระทบ (Impact) |  |  |  | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน (L X I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน (L X I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน (L X I) | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน (L X I) | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) | ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม | ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง | โอกาส (L) | ผลกระทบ (I) | คะแนน (L X I) | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
| 1. ผลิตผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตรงตามความต้องการผู้เรียนและของสังคมในปัจจุบัน | ยุทธศาสตร์ที่ 1ยกระดับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่มืออาชีพ | Goals: นักเรียนมีทักษะแห่งอนาคต (Future skills) ครอบคลุมทุกด้าน 100% | Objective: นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตFuture skills) ครอบคลุมทุกด้านผ่านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม | KR1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีทักษะแห่งอนาคต (Future skills) ครอบคลุมทุกด้า | ความท้าทายในการขยายผลการฝึกทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | โอกาสที่รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการบ่มเพาะทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 | กิจกรรมบางส่วนยังเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและอุปกรณ์ | นักเรียนมีทักษะที่โดดเด่นและแตกต่างจากโรงเรียนอื่น เพิ่มโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำหรือคว้าทุนการศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับสากล | นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการประเมินทักษะ Future Skills อยู่ในระดับ "ดีมาก" (เชื่อมโยงกับเป้าหมาย KR ที่ต้องการให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ 100%) | ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดความเข้าใจ เครื่องมือ หรือเวลาในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning | เกณฑ์ทั่วไป | ความสำเร็จตามเป้าหมาย | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | หัวหน้ากลุ่มวิชา | ครูผู้สอนเริ่มมีการนำสื่อการสอนออนไลน์ (เช่น Quizizz, Kahoot) มาใช้ประกอบการเรียนในบางรายวิชา | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงต่ำ | ลดความเสี่ยง (Reduce) | จัดทำ "Future Skill" โดยเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือทำ (Active Learning) ที่บูรณาการเข้ากับวิชาหลักเพื่อให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายและสนุก | ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงาน/โปรเจกต์ที่ใช้ทักษะ Future Skills (เช่น Coding, AI, Robotics) ในระดับดีขึ้นไป |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล | ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก | Goals: ยกระดับโรงเรียนสาธิตสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Organization) ที่บุคลากรทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานร่วมกันและจัดการเรียนการสอนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ | Objective: สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม" (Innovative Learning Organization Culture) เพื่อให้บุคลากรพร้อมรับมือกับความท้าทายทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | KR2.1.1 ร้อยละบุคลากรของโรงเรียนผ่านการอบรมและประเมินสมรรถนะหลักประจำปี (Core Competencies) ด้าน Digital | ความท้าทายในการสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจให้บุคลากรเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | โอกาสที่บุคลากรอาจกังวลต่อความยุ่งยากของระบบใหม่ ทำให้การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลล่าช้ากว่าเป้าหมาย | ความแตกต่างของพื้นฐานทักษะดิจิทัลและภาระงานประจำที่อาจทำให้ไม่มีเวลาศึกษาเครื่องมือใหม่ | บุคลากรทำงานได้รวดเร็วขึ้นและมีความสุขมากขึ้นจากการใช้เครื่องมือดิจิทัล ลดภาระงานเอกสาร และเกิดวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน | จำนวนบุคลากรผ่านการอบรมและประเมินสมารรถนะหลัก | ผลประเมินสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy Test) ของบุคลากรรายบุคคล, จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์, และสถิติการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลของโรงเรียน | เกณฑ์ทั่วไป | ความสำเร็จตามเป้าหมาย | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ | หัวหน้างานฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานฝ่ายแผนฯ | 1.บุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำปี 2.โรงเรียนมีการใช้งานกลุ่ม LINE เบื้องต้นในการสื่อสารและส่งงานภายใน 3.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่เริ่มมีการระบุตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง | 3 | 4 | 12 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงต่ำ | ลดความเสี่ยง (Reduce) | จัดกิจกรรม "Digital Buddy" ให้คนเก่งช่วยคนไม่เก่ง และใช้ระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่าย | ระดับความสำเร็จในการใช้งานระบบดิจิทัลใหม่ของบุคลากร โดยวัดจากจำนวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและเผยแพร่สู่ระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล | Goals: สร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ต้นแบบ (Prototype Learning Ecosystem) ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและเกื้อหนุนสุขภาวะที่ดีของผู้เรียนและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอย่างสมดุล | Objective: เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพและดิจิทัลของโรงเรียน ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ (Creative Learning Spaces) | KR3.1.1 จำนวนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ความท้าทายในการจัดสรรและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อกิจกรรมที่หลากหลาย | ด้านการเงิน/งบประมาณ (Financial Risk) | พื้นที่การเรียนรู้ที่มีอยู่อาจยังไม่ดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามศักยภาพของพื้นที่ | การออกแบบเดิมเน้นความเป็นระเบียบมากกว่าความคล่องตัว (Flexibility) ในการทำกิจกรรมกลุ่ม | เกิดนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในพื้นที่ใหม่ เพิ่มดัชนีความสุขในการมาเรียนของนักเรียน | อัตราการเข้าใช้งานพื้นที่ Co-creative Space เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทำการ (เชื่อมโยงกับเป้าหมายการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า) | สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดหรือพื้นที่ส่วนกลางปัจจุบัน, ผลสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, และภาพถ่าย/ผังการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน | เกณฑ์ทั่วไป | ความสำเร็จตามเป้าหมาย | รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ | หัวหน้างานฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานฝ่ายแผนฯ | 1.มีห้องสมุดและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้นักเรียนเข้าใช้ตามตารางเรียน 2.จำนวนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ(PLC) | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงต่ำ | ลดความเสี่ยง (Reduce) | เปิดโอกาสให้ครูร่วมกันออกแบบระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพใน โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC) | อัตราการเข้าใช้พื้นที่ และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้งานพื้นที่สร้างสรรค์ |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทางด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับระบบนิเวศดิจิทัล | Goals: ก้าวสู่การเป็น "โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเชื่อมโยงการเรียนรู้ | Objective: เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศหลักของโรงเรียน ลดความซ้ำซ้อนและสร้างประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับบุคลากร | KR4.4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มี Digital Transformation Champion | การเร่งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation Champion Acceleration) | ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) | โอกาสในการดึงศักยภาพแฝงของบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้ก้าวขึ้นมาเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Change Agent) เพื่อช่วยถ่ายทอดความรู้และลดภาระงานซ้ำซ้อนในแต่ละฝ่ายงาน | 1.บุคลากรบางส่วนมีทักษะดิจิทัลที่ดีแต่ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนในการช่วยขับเคลื่อนองค์กร 2.ความต้องการระบบงานที่ลดขั้นตอนกระดาษ (Paperless) มีสูงขึ้น ทำให้เป็นแรงจูงใจในการปรับตัว | เกิดวัฒนธรรมการทำงานแบบ Digital-First ที่รวดเร็วและแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในการประสานงานระหว่างฝ่าย และสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ | เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้: มี Digital Champion กระจายตัวอยู่ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่ายงาน อย่างน้อยหน่วยงานละ 1-2 คน | ข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุความเสี่ยง (Data): ผลสำรวจระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy Test), สถิติการใช้งาน Google Workspace ภายในโรงเรียน, รายงานจำนวนขั้นตอนงานที่ซ้ำซ้อนในปัจจุบัน | เกณฑ์ทั่วไป | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศฯ | หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ | มีการจัดอบรมไอทีประจำปี และมีการใช้กลุ่ม LINE/Email ในการสื่อสารเบื้องต้นร | 3 | 3 | 9 | ความเสี่ยงปานกลาง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงต่ำ | ลดความเสี่ยง (Reduce) | 1.โครงการ Digital Teacher Champion คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรกลุ่มนำร่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ 2.ระบบพี่เลี้ยง (Digital Buddy): ให้ Champion ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีในกลุ่มวิชา 3.Show & Share Success: จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ Champion นำเสนอวิธีการลดขั้นตอนงานด้วยเทคโนโลยีที่ทำได้จริง | 1.ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ผ่านการประเมินเป็น Digital Champion (เป้าหมาย 100%) 2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการได้รับความช่วยเหลือจาก Digital Champion (เป้าหมายระดับ "มาก") |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## คำอธิบายการใช้แบบฟอร์ม FM-RM-01
คำอธิบายการใช้แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง
หัวข้อ |  | คำอธิบาย
ขั้นตอนที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์
1.1 | พันธกิจ | ระบุพันธกิจหน่วยงาน
1.2 | ยุทธศาสตร์ | ระบุยุทธศาสตร์หน่วยงาน
1.3 | เป้าหมาย | ระบุเป้าหมาย
1.4 | วัตถุประสงค์ | ระบุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 ระบุความเสี่ยง
2.1 | ความเสี่ยง (Risk) | ระบุความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด/เหตุการณ์ที่มีความกังวลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ทำให้วัตถุประสงค์ไม่บรรลุ (ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบัน)
2.2 | ประเภทความเสี่ยง (Risk Category) | เลือกประเภทความเสี่ยง จาก 6 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk) 2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 3) ด้านการเงิน/งบประมาณ (Financial Risk) 4) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 5) ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ(Compliance Risk) 6) ด้านธรรมาภิบาล (Good Governance)
2.3 | คำอธิบายความเสี่ยง (Risk Description) | ระบุคำอธิบายความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยต้องเขียนให้ชัดเจน สามารถนำไปประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการได้
2.4 | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) /สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) | ระบุปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่แท้จริง ปัจจุบันมีการจัดการ/ควบคุมไม่เพียงพอ
2.5 | ผลกระทบของความเสี่ยง(Effect of the Risk) | ระบุผลเสียหาย ความสูญเสีย หรือผลลัพธ์เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ทรัพยากร ชื่อเสียง หรือการดำเนินงานของหน่วยงาน หากเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
2.6 | เป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (เชื่อมโยงกับ 1.3 เป้าหมาย) | ระบุระดับความเสี่ยงสูงสุดที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้โดยไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือความยั่งยืนขององค์กร โดยใช้เป็นเกณฑ์กำหนดขอบเขตในการควบคุมและจัดการความเสี่ยง
2.7 | ข้อมูลที่แสดงถึงสาเหตุความเสี่ยง | ระบุรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เป็นต้นเหตุของความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้
2.8 | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) | เลือกเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ที่จะนำมาใช้ประเมิน ได้แก่ 1) เกณฑ์ทั่วไป 2) เกณฑ์เฉพาะด้านธรรมาภิบาล
2.9 | ผลกระทบ (Impact) | เลือกเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ที่จะนำมาใช้ประเมิน ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ความสำเร็จตามเป้าหมาย 2) ความปลอดภัย 3) ความมั่นคงทางการเงิน 4) สภาพคล่องทางการเงิน 5) มูลค่าความเสียหายทางการเงิน 6) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กฎหมาย 9) ชื่อเสียง
2.1 | ผู้กำกับดูแล/หน่วยงานเจ้าภาพ | ระบุผู้บริหารที่กำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และหน่วยงานหลักที่อยู่ภายใต้การบัญชาของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
2.11 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) | ระบุหน่วยงานย่อยที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
3.1 | วิธีการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบัน | ระบุการดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ในปัจจุบัน (โดยไม่รวมสิ่งที่จะทำในอนาคต)
3.2 | ความเสี่ยงหลังควบคุม (Residual Risk) | ระบุระดับ (1 - 5) ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังการควบคุมปัจจุบัน
3.3 | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) | ระบุระดับ (1 - 5) ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ยอมรับได้
ขั้นตอนที่ 4 ตอบสนองความเสี่ยง
4.1 | แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) | เลือกแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง จาก 5 แนวทาง ได้แก่ 1) ยอมรับความเสี่ยง (Accept) 2) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) 3) แปลงความเสี่ยงให้เป็นโอกาส (Pursue) 4) ลดความเสี่ยง (Reduce) 5) ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
4.2 | มาตรการ/กิจกรรม | ระบุมาตรการหรือกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสหรือลดผลกระทบให้ความเสี่ยงนั้นๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำเนินการ
4.3 | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) | ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามแนวโน้ม ระดับ หรือสัญญาณเตือนของความเสี่ยง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเข้าใกล้ระดับที่องค์กรยอมรับไม่ได้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและรายงานผล
5.1 | ผลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) | ระบุผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมและผลตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้ง ระบุระดับ (1 - 5) ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
5.2 | ผลรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | ระบุผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมและผลตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้ง ระบุระดับ (1 - 5) ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

## เกณฑ์โอกาส-ผลกระทบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับเกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เป็นการพิจารณาโอกาสหรือความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนี้ |  |  |  | 2. เกณฑ์การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เป็นการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ 1) ความสำเร็จตามเป้าหมาย 2) ความปลอดภัย 3) ความมั่นคงทางการเงิน 4) สภาพคล่องทางการเงิน 5) มูลค่าความเสียหายทางการเงิน 6) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กฎหมาย และ9) ชื่อเสียง ดังนี้
ระดับ | คำอธิบาย | 1.1) เกณฑ์ทั่วไป พิจารณาจากความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง | 1.2) เกณฑ์เฉพาะด้านธรรมาภิบาล | ระดับ | คำอธิบาย | 2.1) ความสำเร็จตามเป้าหมาย | 2.2) ความปลอดภัย | 2.3) ความมั่นคงทางการเงิน | 2.4) สภาพคล่องทางการเงิน | 2.5) มูลค่าความเสียหายทางการเงิน | 2.6) รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 2.7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2.8) กฎหมาย | 2.9) ชื่อเสียง
5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือ เกิดขึ้นบ่อย หรือ > 80% หรือ ไม่เกิน 1 เดือน | คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล | 5 | สูงมาก | ต่ำกว่าเป้าหมายเกิน 30.00 % ขึ้นไป | บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยสาหัสรุนแรง มีผลทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต | สามารถดำเนินการได้ < 6 ปี | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย < 1 เดือน | มากกว่า 5.00 % ขึ้นไป | ค่าใช้จ่ายสุทธิมากกว่ารายได้ > ร้อยละ 5 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้มากกว่า 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนและระบบบริการนักศึกษา | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้การดำเนินการตามพันธกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4 | สูง | มีโอกาสเกิดสูง หรือ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย หรือ > 50 - 80% หรือ ภายใน 1 - 2 เดือน | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน แต่ IIT, EIT และ OIT ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีมูล | 4 | สูง | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 30.00 % | บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยสาหัสและต้องหยุดงานมากกว่า 1 เดือน | สามารถดำเนินการได้ 8 - 9 ปี | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 2 - 3 เดือน | 3.01 – 5.00 % | ค่าใช้จ่ายสุทธิมากกว่ารายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอนและระบบบริการนักศึกษา | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครองที่มีทุนทรัพย์ฟ้องต่ำกว่า 1, 000,000 บาท หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้เครือข่ายหรือผู้รับบริการเกิดการชะลอการดำเนินการใดๆ กับมหาวิทยาลัย
3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือ เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง หรือ > 20 - 50% หรือ ภายใน 1 - 3 เดือน | คะแนนประเมิน ITA รวมทั้ง IIT, EIT และ OIT ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีมูล | 3 | ปานกลาง | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 20.00 % | บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย และต้องหยุดงานน้อยกว่า 1 เดือน | สามารถดำเนินการได้ 10 ปี | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 3 เดือน | 1.01 – 3.00 % | รายได้เท่ากับค่าใช้จ่ายสุทธิ | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 3 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีปกครอง แต่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือมีการดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับหน่วยงาน
2 | ต่ำ | อาจมีโอกาสเกิดต่ำ หรือ เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง หรือ 10 – 20% หรือ ภายใน 1 - 6 เดือน | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 90 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าไม่มีมูล | 2 | ต่ำ | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 10.00 % | บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และต้องหยุดงานน้อยกว่า 3 วัน | สามารถดำเนินการได้ 12 ปี | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย 4 - 5 เดือน | 0.50 – 1.00 % | รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เกินร้อยละ 5 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 2 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย | มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา หรือ คดีปกครอง แต่ศาลไม่รับฟ้อง หรือ มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการทางวินัยพบว่าไม่มีมูลแต่พบมีความเสียหายทางการเงิน | เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล
1 | ต่ำมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำมาก หรือ < 10% หรือ ภายใน 6 เดือนขึ้นไป | คะแนนประเมิน ITA มีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน ขึ้นไป IIT, EIT และ OIT คะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน และ ไม่มีข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาล | 1 | ต่ำมาก | ต่ำกว่าเป้าหมายไม่เกิน 5.00 % | บาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน | สามารถดำเนินการได้ 14 ปี | เงินสำรองสำหรับการเบิกจ่าย > 5 เดือน | น้อยกว่า 0.50 % | รายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ > ร้อยละ 5 | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ภายใน 1 ชั่วโมง โดยส่งผลกระทบต่อการบริหารและการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย | ไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่มีการดำเนินการทางวินัย และไม่มีการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | ไม่เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง
หมายเหตุ | [6 empty] | หมายเหตุ | หมายเหตุ |  | ที่มาของช่วงนี้ : |  | หมายเหตุ
ITA หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) เป็นมาตรการในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ | [6 empty] | คำว่า “ป่วยสาหัส” หมายถึง การรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 21 วัน ตามกฎหมายแรงงาน | เงินสะสมมหาวิทยาลัยลดลง 15 % ของปี 2567 |  | · องค์กรรัฐส่วนใหญ่ใช้อัตรา 0.5 – 5% เป็นค่าเฉลี่ย |  | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนและระบบให้บริการนักศึกษา ได้แก่ REG, Internet EVT Admission, SSRUDLP และ SSRU Smart Application
IIT หมายถึง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต | [9 empty] | · ระดับ 3 กลางช่วง (1 – 3 %) = ผลกระทบต่อคณะ/สำนัก |  | ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ระบบ REG, Internet EVT Admission, ERP, SOS, DSS, SSS, BP, DP, RO, SSRUDLP และ SSRU Smart Application
EIT หมายถึง แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ นั้นๆ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน | [9 empty] | · ระดับ 5 > 5% = ถือว่าผลกระทบ “เชิงกลยุทธ” และอาจมีผลกับเสถียรภาพ
OIT หมายถึง แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ: (Open Data Integrity and Transparency Assessment) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพรไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (9.1 ข้อมูลฟื้นฐาน และ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)